Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан

| 1 | Название объекта |  |  | Водоснабжение с.Аксай(1-очередь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Населенные пункты, которые будут обеспечены водой |  |  | с.Аксай и с.Аджимажагатюрт |
| 3 | Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения |  |  | с. Аксай-10285 чел. с.Аджимажагатюрт -1157 чел. |
| 4 | Наличие инженерных изысканий |  |  |  |
| 4.1 | наименование |  |  | Инженерно-геологические изыскания |
| 4.2 | дата |  |  | 25.04.2010год |
| 4.3 | номер |  |  | б/н |
| 4.4 | организация, проводившая инженерные изыскания |  |  | ООО «Инжгеострах» |
| 5 | Наличие проектной документации |  |  |  |
| 5.1 | Наименование проектировщика |  |  | ООО «Дагархстройпроект» |
| 5.2 | Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию |  |  |  |
| 5.2.1 | Орган, выдавший заключение |  |  | ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» |
| 5.2.2 | Дата заключения |  |  | 02 .12.2010 год |
| 5.2.3 | Номер заключения |  |  | 05—1-5-0415-10 |
| 5.3 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства |  |  |  |
| 5.3.1 | Орган, выдавший заключение |  |  | ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» |
| 5.3.2 | Дата заключения |  |  | 17.04.2019 год |
| 5.3.3 | Номер заключения |  |  | 1-8-1-0126-19 |
| 5.4 | Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию) |  |  |  |
| 5.4.1 | Орган, предоставивший земельный участок |  |  | МО «Хасавюртовский район» |
| 5.4.2 | Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок |  |  |  |
| а) | Дата |  |  | 10.08.2010 год |
| б) | Номер |  |  | 371 |
| в) | Вид документа |  |  | Постановление |
| 5.4.3 | Документ, подтверждающий права на земельный участок |  |  | 05:05:000108:431 |
| 6. | Наличие разрешения на строительство |  |  |  |
| 6.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Хасавюртовский район» |
| 6.1.1 | Дата разрешения |  |  | 20.12.2010 год |
| 6.1.2 | Номер разрешения |  |  | 14 |
| 6.2 | Срок действия разрешения на строительство |  |  | До завершения строительства |
| 7. | Курирующий заместитель министра |  |  |  |
| 8. | Курирующий заместитель главы администрации |  |  | Муртазалиев. Н.Г. |
| 9. | Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ |  |  |  |
| 9.1 | Дата аукциона |  |  | № 6-А/10 от 24.11.2010 год. |
| 9.2 | Победитель аукциона |  |  | ООО «Гранит» |
| 10. | Наличие договора на проведение строительных работ |  |  |  |
| 10.1 | Дата |  |  | 07.12.2010 год |
| 10.2 | Номер |  |  | 79/10 |
| 10.3 | Наименование подрядчика |  |  | ООО «Гранит» |
| 10.4 | Ответственный за строительный участок |  |  | Старший прораб ООО «Гранит» Абсаламов.К.Д |
| 11. | Наличие извещения о начале строительных работ |  |  |  |
| 11.1 | дата |  |  | 11.04.2011 год |
| 11.2 | номер |  |  | б/н |
| 12. | Строительный контроль подрядчика |  |  |  |
| 12.1 | ФИО ответственного |  |  | Качалов.А. |
| 12.2 | Сведения о ходе строительного контроля |  |  |  |
| 13. | Строительный контроль заказчика |  |  |  |
| 13.1 | ФИО ответственного |  |  | Ахавов.Г.И |
| 13.2 | Сведения о ходе строительного контроля |  |  |  |
| 14. | Государственный строительный надзор |  |  |  |
| 14.1 | ФИО ответственного |  |  | - |
| 14.2 | Сведения о ходе государственного строительного надзора |  |  | - |
| 15. | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб. |  |  | 5218,0 |
| 16. | Исполнение кассового плана |  |  |  |
|  | Период | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причины отставания (при наличии) |
| 16.1 | Освоено на 1 июля | 0 | 0 |  |
| 16.2 | Август | 0 | 0 | Ожидание предоставления документов на оплату от подрядчика. |
| 16.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 16.4 | Октябрь |  |  |  |
| 16.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 16.6 | Декабрь |  |  |  |
| 17. | Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации |  |  | Работы не завершены. |
| 17.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство |  |  |  |
| 17.2 | Дата разрешения |  |  |  |
| 17.3 | Номер разрешения |  |  |  |
| 18. | Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | - |
| 18.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство |  |  |  |
| 18.2 | Дата разрешения |  |  |  |
| 18.3 | Номер разрешения |  |  |  |
| 19. | Наличие информационных щитов на строительной площадке |  |  |  |
| 19.1 | Количество щитов |  |  | 1 |
| 19.2 | Соответствие стандарту макета |  |  | - |
| 19.3 | Примечание |  |  | - |
| 20. | Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения |  |  |  |
| 20.1 | Количество щитов |  |  | 1 |
| 20.2 | Соответствие стандарту макета |  |  | - |
| 20.3 | Примечание |  |  | - |
| 21. | Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД) |  |  |  |
| 21.1 | Оценка качества информации |  |  |  |
| 22. | Наличие информации на сайте муниципального образования |  |  | есть |
| 22.1 | Оценка качества информации |  |  | - |
| 23. | Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений |  |  | Нет, так как 1-очередь предусматривает строительство Водопроводных – очистных сооружений и водовода до населенного пункта. |
| 23.1 | Орган, принявший решение о создании |  |  | - |
| 23.2 | Номер документа о создании комиссии |  |  | - |
| 23.3 | Дата документа о создании комиссии |  |  | - |
| 23.4 | Вид документа о создании комиссии |  |  | - |
| 24. | Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений |  |  |  |
| 24.1 | Примечание |  |  | Строительство внутри сельских уличных сетей водоснабжения предусмотрено во второй очереди проектирования и строительства с.Аксай. |
| 25. | Организация работы по приему заявок на подключение |  |  | - |
| 25.1 | Оценка качества работы |  |  | - |